Приложение 4

к приказу ЯрГУ от 25 декабря 2017 г. № 1203

План мероприятий по подготовке к государственной аккредитации образовательной деятельности

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения |  | Исполнитель | Ответственный | Контрольное мероприятие по исполнению, дата | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Образовательный процесс |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Основные образовательные программы (далее - ООП) высшего образования (далее - ВО) (бакалавриат, специалитет, магистратура) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доработка ООП ВО в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования (далее – ФГОС ВО), приказа Минобрнауки России от 05 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», а также Положения ЯрГУ-СК-П-133-2017 «Положение об основной образовательной программе высшего образования», Положения ЯрГУ-СК-П-125-2017 «Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности ЯрГУ по программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» и в соответствии с перечнем ООП ВО, указанных в Приложении 2 | 01 апреля 2018 г. | Руководители основных образовательных программ, ответственные за подготовку к государственной аккредитации (далее – руководители ООП ВО), деканы факультетов, начальник учебно-методического управления |  | Проректор по учебной работе | Отчет на комиссии по подготовке к госаккредитации 10 апреля 2018 г. | Утвержденные ООП ВО |
| 1.1 | Доработка учебных планов, календарных учебных графиков по ООП ВО в соответствии с требованиями ФГОС ВО, приказа Минобрнауки России от 05 апреля 2017 г. №301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», а также Положения ЯрГУ-СК-П-104-2016 «Положение об учебном плане по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры» и в соответствии с перечнем ООП, указанных в Приложении 2, включая индивидуальные учебные планы обучающихся (для лиц, обучающихся по ускоренному обучению (Положение ЯрГУ-СК-П-44-2014 «Положение об ускоренном обучении студентов, имеющих среднее профессиональное или высшее образование»), для инвалидов и лиц с ОВЗ (Положение ЯрГУ-СК-П-90-2016 «Положение об инклюзивном образовании инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»)) | 01 апреля 2018 г. | Руководители ООП ВО, деканы факультетов, начальник учебно-методического управления |  | Проректор по учебной работе | Отчет на комиссии по подготовке к госаккредитации 10 апреля 2018 г. | Утвержденные учебные планы, календарные учебные графики по ООП ВО |
| 1.2 | Доработка рабочих программ (модулей) дисциплин, (далее -РПД), а также рабочих программ практик (далее – РПП) в соответствии с требованиями ФГОС ВО, а также Положения ЯрГУ-СК-П-35-2014 «Положение о рабочей программе дисциплины», Положения ЯрГУ-СК-П-86-2016 «Положение о порядке проведения практики обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего образования», Положения ЯрГУ-СК-П-17-2011 «Положение о фонде оценочных средств основной образовательной программы», Положения ЯрГУ-СК-П-16-2011 «Положение о самостоятельной работе студентов» в соответствии с перечнем ООП ВО, указанных в Приложении 2 | 01 апреля 2018 г. | Руководители ООП ВО, заведующие кафедрами, деканы факультетов, начальник учебно-методического управления, директор центра организации и мониторинга учебного процесса |  | Проректор по учебной работе | Отчет на комиссии по подготовке к госаккредитации 10 апреля 2018 г. | Разработанные РПД и РПП по ООП ВО |
| 1.3 | Доработка программ государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) по ООП ВО в соответствии с требованиями ФГОС ВО, а также Положения ЯрГУ-СК-П-117-2017 «Положение о государственной итоговой аттестации студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования» по ООП ВО, указанным в Приложении 2 | 01апреля 2018 г. | Руководители ООП ВО, заведующие кафедрами, деканы факультетов, директор центра организации и мониторинга учебного процесса |  | Проректор по учебной работе | Отчет на комиссии по подготовке к госаккредитации 10 апреля 2018 г. | Утвержденные программы ГИА по ООП ВО |
| 2. | Разработка адаптированных ООП ВО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) в соответствии с требованиями ФГОС ВО, приказа Минобрнауки России от 05 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», а также Положения ЯрГУ-СК-П-125-2017 «Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности ЯрГУ по программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», Положения ЯрГУ-СК-П-90-2016 «Положение об инклюзивном образовании инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» и в соответствии с перечнем ООП ВО, указанных в Приложении 2 | 10 мая 2018 г. | Руководители ООП ВО, деканы факультетов, начальник учебно-методического управления |  | Проректор по учебной работе | Отчет на комиссии по подготовке к госаккредитации 22 мая 2018 г. | Утвержденные адаптированные ООП ВО |
| 3. | Актуализация сведений о научно-педагогических работниках (далее – НПР) в соответствии с Приложением 4.1, обеспечивающих реализацию ООП ВО, указанных в Приложении 2, и проверка наличия документов, подтверждающих повышение квалификации НПР (удостоверения о повышении квалификации, дипломы о переподготовке) | 01 февраля 2018 г. | Руководители ООП ВО, деканы факультетов, начальник управления кадровой политики и социальной работы, начальник учебно-методического управления, начальник управления качества. лицензирования и аккредитации, директор института государственного, муниципального и корпоративного менеджмента |  | Проректор по учебной работе | Отчет на комиссии по подготовке к госаккредитации 13 февраля 2018 г. | Справки о НПР по ООП ВО, наличие указанных в графе 2 документов, подготовленный план повышения квалификации и (или) переподготовки для НПР, у которых образование не соответствует профилю преподаваемой дисциплины |
| 4. | Проверка РПД и РПП по ООП ВО научной библиотекой по наличию в библиотеке литературы, указанной в РПД, включая ЭБС, в соответствии с перечнем ООП ВО, указанных в Приложении 2 | 01 апреля 2018 г. | Руководители ООП ВО, директор научной библиотеки |  | Проректор по учебной работе | Отчет на комиссии по подготовке к госаккредитации 10 апреля 2018 г. | Утвержденные РПД и РПП по ООП ВО |
| 5. | Проверка наличия курсовых работ (проектов), выпускных квалификационных работ (далее – ВКР), отзывов руководителей ВКР, рецензий на ВКР по программам специалитета и магистратуры в соответствии с перечнем ООП ВО, указанных в Приложении 2 | 01 апреля 2018 г. | Руководители ООП ВО, заведующие кафедрами, деканы факультетов, директор центра организации и мониторинга учебного процесса |  | Проректор по учебной работе | Отчет на комиссии по подготовке к госаккредитации 10 апреля 2018 г. | Курсовые работы (проекты), ВКР в соответствии со списками обучающихся по ООП ВО |
| 6. | Проверка расписаний учебных занятий в соответствии с перечнем ООП ВО, указанных в Приложении 2, (наименования дисциплины, аудитории и ФИО преподавателя в соответствии с карточкой учебных поручений и со штатным расписанием), расписаний промежуточных аттестаций, ГИА или итоговой аттестации (при наличии) | 01 апреля 2018 г | Руководители ООП ВО, заведующие кафедрами, деканы факультетов, начальник учебно-методического управления, директор центра организации и мониторинга учебного процесса |  | Проректор по учебной работе | Отчет на комиссии по подготовке к госаккредитации 10 апреля 2018 г. | Наличие расписания учебных занятий, расписания промежуточных аттестаций, ГИА или итоговой аттестации (при наличии) по ООП ВО |
| 7. | Проверка документов, содержащих информацию об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися образовательной программы, предусмотренных локальными нормативными актами ЯрГУ (зачетные книжки обучающихся, оформленные в соответствии с законодательством, экзаменационные ведомости, личные карточки обучающихся, журнал учета текущей (межсессионной) и промежуточной аттестации обучающихся) в соответствии с перечнем ООП ВО, указанных в Приложении 2 | 01 апреля 2018 г. | Руководители ООП ВО, деканы факультетов, директор центра организации и мониторинга учебного процесса |  | Проректор по учебной работе | Отчет на комиссии по подготовке к госаккредитации 10 апреля 2018 г. | Наличие указанных в графе 2 документов |
| 8. | Проверка графиков проведения практик, программ практик, отчетности обучающихся по практикам, оценочного материала и результатов аттестации по практикам (отчеты по практикам, дневники практик, аттестационные листы, отзывы руководителя практики от предприятия, характеристики на обучающихся с результатами освоения компетенций, фонды оценочных средств (оценочные средства), экзаменационные ведомости) (Положение ЯрГУ-СК-П-86-2016 «Положение о порядке проведения практики обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего образования»), включая документы для инвалидов и лиц с ОВЗ, в соответствии с перечнем ООП ВО, указанных в Приложении 2 | 01 апреля 2018 г. | Руководители ООП ВО, заведующие кафедрами, деканы факультетов, директор центра организации и мониторинга учебного процесса |  | Проректор по учебной работе | Отчет на комиссии по подготовке к госаккредитации 10 апреля 2018 г. | Наличие указанных в графе 2 документов |
| 9. | Проверка наличия протоколов заседаний ГЭК, отчетов председателей ГЭК за последние 6 лет (специалитет), 5 лет (бакалавриат), 3 года – магистратура в соответствии с перечнем ООП ВО, указанных в Приложении 2 | 01 апреля 2018 г. | Руководители ООП ВО, начальник управления кадровой политики и социальной работы, директор центра организации и мониторинга учебного процесса |  | Проректор по учебной работе | Отчет на комиссии по подготовке к госаккредитации 10 апреля 2018 г. | Наличие указанных в графе 2 документов |
| 10. | Проверка наличия распорядительных актов (приказов/распоряжений) ЯрГУ по ООП бакалавриата, специалитета, магистратуры в соответствии с перечнем ООП ВО, указанных в Приложении 2: - о приеме лиц на обучение по образовательной программе в ЯрГУ; - об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном обучении, в пределах осваиваемой обучающимся образовательной программы (при наличии); - о переводе обучающихся для получения образования по другой специальности или направлению подготовки, по другой форме обучения (при наличии); - о зачислении в качестве экстернов в ЯрГУ для прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе лиц, осваивающих соответствующую образовательную программу в форме самообразования (если ФГОС допускает получение образования по соответствующей образовательной программе в форме самообразования), а также лиц, обучающихся по соответствующей не имеющей государственной аккредитации образовательной программе (при наличии); - о допуске обучающихся к государственной итоговой аттестации (при наличии); - об утверждении тем ВКР обучающихся и назначении руководителей ВКР (при наличии); - об отчислении обучающихся по образовательной программе из ЯрГУ; - о направлении на практику обучающихся; - об утверждении тем курсовых работ (проектов); - о составе государственной экзаменационной комиссии (при наличии) | 01 апреля 2018 г. | Директор центра организации и мониторинга учебного процесса, деканы факультетов |  | Проректор по учебной работе | Отчет на комиссии по подготовке к госаккредитации 10 апреля 2018 г. | Наличие указанных в графе 2 документов |
| 11. | Проверка личных дел обучающихся, в том числе на наличие заявлений на обучение по индивидуальным учебным планам, по изучению элективных дисциплин по выбору обучающихся, по изучению факультативных дисциплин (Положение ЯрГУ-СК-П-44-2014 «Положение об ускоренном обучении студентов, имеющих среднее профессиональное или высшее образование», Положение ЯрГУ-СК-П-90-2016 «Положение об инклюзивном образовании инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья», Положение ЯрГУ-СК-П-82-2016 «Положение об освоении факультативных и элективных дисциплин по программам высшего образования») в соответствии с перечнем ООП ВО, указанных в Приложении 2 | 01апреля 2018 г. | Начальник управления кадровой политики и социальной работы (студенческий отдел кадров) |  | Проректор по учебной работе | Отчет на комиссии по подготовке к госаккредитации 10 апреля 2018 г. | Наличие личных дел обучающихся |
| 12. | Проверка наличия договоров о сетевой форме реализации ООП, создании базовых кафедр, на практику на срок получения образования, документов, подтверждающих реализацию ООП, требующих особого порядка реализации ФГОС ВО в связи с использованием сведений, составляющих государственную тайну (при наличии) в соответствии с перечнем ООП ВО, указанных в Приложении 2 | 01 апреля 2018 г. | Директор центра организации и мониторинга учебного процесса, начальник административно-правового управления, начальник учебно-методического управления, деканы факультетов |  | Проректор по учебной работе | Отчет на комиссии по подготовке к госаккредитации 10 апреля 2018 г. | Наличие указанных в графе 2 документов |
| 13. | Проверка наличия документов и материалов о результатах научно-исследовательской работы обучающихся (патенты, свидетельства, научные статьи, дипломы выставок, конкурсов) (при наличии) (Положение ЯрГУ-СК-П-118-2017 «Положение о научно-исследовательской работе обучающихся», Положение ЯрГУ-СК-П-127-2017 «Положение о магистратуре») в соответствии с перечнем ООП ВО, указанных в Приложении 2 | 01 апреля 2018 г. | Руководители ООП ВО, заведующие кафедрами, деканы факультетов, начальник управления научных исследований и инноваций |  | Первый проректор | Отчет на комиссии по подготовке к госаккредитации 03 апреля 2018 г. | Наличие указанных в графе 2 документов |
| 14. | Проверка наличия документов, подтверждающих участие профессорско-преподавательского состава (далее - ППС) в учебно-методической и научно-исследовательской работе (списки учебно-методических и научных трудов ППС, учебно-методические и научные работы, договоры на выполнение научно-исследовательских работ и отчеты об их выполнении, оформленные в соответствии с законодательством, программы конференций) (Положение ЯрГУ-СК-П-72-2015 «Положение об организации приема на должности педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу») | 01 апреля 2018 г. | Руководители ООП ВО, заведующие кафедрами, деканы факультетов, начальник управления научных исследований и инноваций, заместитель начальника управления информационных ресурсов |  | Первый проректор | Отчет на комиссии по подготовке к госаккредитации 10 апреля 2018 г. | Наличие указанных в графе 2 документов |
| 15. | Проверка наличия и при необходимости актуализация локальных нормативных актов ЯрГУ по организации образовательного процесса по ООП бакалавриата, специалитета, магистратуры в соответствии с перечнем ООП ВО, указанных в Приложении 2, регулирующих: - порядок разработки и утверждения образовательных программ (Положение ЯрГУ-СК-П-133-2017 «Положение об основной образовательной программе высшего образования»); - порядок организации освоения элективных дисциплин (модулей) (Положение ЯрГУ-СК-П-82-2016 «Положение об освоении факультативных и элективных дисциплин по программам высшего образования»); - организацию образовательной деятельности по образовательным программам при сочетании различных форм обучения, при использовании сетевой формы их реализации, при ускоренном обучении (Положение ЯрГУ-СК-П-44-2014 «Положение об ускоренном обучении студентов, имеющих среднее профессиональное или высшее образование»); - реализацию образовательных программ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну (при наличии); - порядок проведения государственного экзамена и защиты выпускной квалификационной работы с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, - порядок ускоренного обучения по индивидуальному плану обучающегося, который имеет среднее профессиональное или высшее образование, и (или) обучается по образовательной программе среднего профессионального образования либо по образовательной программе высшего образования, и (или) имеет способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить образовательную программу в более короткий срок по сравнению со сроком получения высшего образования по образовательной программе, установленным организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с ФГОС ВО (Положение ЯрГУ-СК-П-44-2014 «Положение об ускоренном обучении студентов, имеющих среднее профессиональное или высшее образование»); - организацию проведения практик (Положение ЯрГУ-СК-П-86-2016 «Положение о порядке проведения практики обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего образования»); - установление минимального объема контактной работы обучающихся с преподавателем, а также максимального объема занятий лекционного и семинарского типов при организации образовательного процесса по образовательной программе (Положение ЯрГУ-СК-П-123-2017 «Положение о контактной работе обучающихся с преподавателем»); - организацию применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ, в том числе при реализации образовательных программ с применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; - порядок проведения текущего контроля успеваемости (Положение ЯрГУ-СК-П-126-2017 «Положение о текущей и промежуточной аттестации студентов»); - порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся (Положение ЯрГУ-СК-П-126-2017 «Положение о текущей и промежуточной аттестации студентов»); - хранение в архивах информации о результатах освоения обучающимися образовательных программ и о поощрении обучающихся на бумажных и (или) электронных носителях; - порядок функционирования ЭИОС и формирования портфолио обучающихся (Положение ЯрГУ-СК-П-131-2017 «Положение об электронной информационно-образовательной среде», Положение ЯрГУ-СК-П-130-2017 «Положение о порядке формирования портфолио обучающихся»); - порядок зачета организацией, осуществляющей образовательную деятельность, результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность (Положение ЯрГУ-СК-П-121-2017 «Положение о порядке отчисления, восстановления и перевода студентов»); - порядок и форму проведения итоговой аттестации по не имеющим государственной аккредитации образовательным программам; - порядок и условия зачисления экстернов в организацию, осуществляющую образовательную деятельность (включая порядок установления сроков, на которые зачисляются экстерны и сроков прохождения ими промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации); - порядок проведения и объем подготовки по физической культуре (физической подготовке) по программе бакалавриата при очно-заочной и заочной формах обучения, при реализации образовательной программы с применением исключительно электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, а также при освоении образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; - об обучении лиц из числа инвалидов и лиц с ОВЗ (Положение ЯрГУ-СК-П-125-2017 «Положение о порядке организации и осуществлении образовательной деятельности ЯрГУ по программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», Положение ЯрГУ-СК-П-90-2016 «Положение об инклюзивном образовании инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья») | 01 апреля 2018 г. | Начальник учебно-методического управления, директор центра организации и мониторинга учебного процесса, начальник управления качества, лицензирования и аккредитации, начальник административно-правового управления |  | Проректор по учебной работе | Отчет на комиссии по подготовке к госаккредитации 10 апреля 2018 г. | Наличие указанных в графе 2 документов |
| 16. | Подготовка сведений о финансовом обеспечении реализуемых ООП ВО всех уровней образования и форм обучения в соответствии с требованиями ФГОС ВО (Методика определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных программ высшего образования по специальностям (направлениям подготовки) и укрупненным группам специальностей (направлений подготовки), утвержденная приказом Минобрнауки РФ от 30 октября 2015 г. № 1272 или Методика определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ высшего образования по специальностям и направлениям подготовки, утвержденная приказом Минобрнауки России от 2 августа 2013 г. № 638) в соответствии с Приложением 4.18 | 01 апреля 2018 г. |  | Начальник планово-финансового управления | Проректор по экономическим, социальным вопросам и организационному развитию | Отчет на комиссии по подготовке к госаккредитации 10 апреля 2018 г. | Справки о финансовом обеспечении ООП ВО всех уровней образования и форм обучения |
| 17. | Подготовка сведений о квалификации руководящих работников ЯрГУ в соответствии с Приложением 4.2 | 01 апреля 2018 г. |  | Начальник управления кадровой политики и социальной работы, начальник управления качества, лицензирования и аккредитации | Первый проректор | Отчет на комиссии по подготовке к госаккредитации 10 апреля 2018 г. | Справка о квалификации руководящих работников ЯрГУ |
| 18. | Подготовка сведений о руководителях магистерских программ (Положение ЯрГУ-СК-П-127-2017 «Положение о магистратуре») в соответствии с Приложением 4.3 | 01 апреля 2018 г. |  | Руководители ООП ВО, заведующие кафедрами, деканы факультетов, начальник управления кадровой политики и социальной работы, начальник управления качества, лицензирования и аккредитации | Первый проректор, проректор по учебной работе | Отчет на комиссии по подготовке к аккредитации 10 апреля 2018 г. | Справки о руководителях магистерских программ по ООП ВО |
| 19. | Подготовка сведений о квалификации НПР из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы по ООП ВО в соответствии с Приложением 4.4 | 01 апреля 2018 г. | Руководители ООП ВО, заведующие кафедрами, деканы факультетов, начальник управления кадровой политики и социальной работы, начальник управления качества, лицензирования и аккредитации |  | Первый проректор | Отчет на комиссии по подготовке к госаккредитации 10 апреля 2018 г. | Справки о квалификации НПР из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы ООП ВО |
| 20. | Подготовка сведений о материально-техническом обеспечении ООП ВО, в том числе обеспечение инвалидов и лиц с ОВЗ, в соответствии с Приложением 4.5 | 01 апреля 2018 г. | Руководители ООП ВО, деканы факультетов, начальник управления по использованию и развитию имущественного комплекса, начальник хозяйственной части, начальник управления качества, лицензирования и аккредитации |  | Проректор по учебной работе, проректор по информационно- техническому обеспечению и безопасности | Отчет на комиссии по подготовке к госаккредитации 10 апреля 2018 г. | Справки о материально-техническом обеспечении ООП ВО |
| 21. | Формирование портфолио обучающихся по ООП ВО, указанных в Приложении 2 (Положение ЯрГУ-СК-П-130-2017 «Положение о порядке формирования портфолио обучающихся») | 01 марта 2018 г. 30 сентября 2018 г. – для обучающихся приема 2018 г. | Руководители ООП ВО, заведующие кафедрами, директор Университетского центра «Интернет» |  | Проректор по учебной работе | Отчет на комиссии по подготовке к госаккредитации 13 марта 2018 г.. 09 октября 2018 г. | Сформированные портфолио в соответствии со списками обучающихся по ООП ВО |
| 22. | Проведение контрольной проверки сформированности компетенций у обучающихся по ООП ВО, указанным в Приложении 2, в соответствии с Методикой оценки сформированности компетенций обучающихся и ФОС Приложение 4. 6 | Апрель, май 2018 г. (1, 2, 3 курсы - бакалавриат, 1 курс – магистратура, 1, 2, 3, 4 –специалитет очной формы обучения), Сентябрь 2018 г. (2, 3, 4 курсы - бакалавриат, 2 курс – магистратура, 2, 3, 4, 5 –специалитет очной формы обучения) | Руководители ООП ВО, заведующие кафедрами, деканы факультетов, директор центра организации и мониторинга учебного процесса |  | Проректор по учебной работе | Отчет на комиссии по подготовке к госаккредитации 12 июня 2018 г.. 02 октября 2018 г. | Протоколы оценки сформированности компетенций (этапа сформированности компетенций) и ФОС по ООП ВО |
| 23. | Самооценка (аудит) соответствия ООП ВО, указанных в Приложении 2, требованиям ФГОС ВО по Материалам, представленным в Приложении 4.7 - бакалавриат; Приложении 4.8 – специалитет; Приложении 4.9 – магистратура (ФГОС ВО); Приложении 4.10 – магистратура (ФГОС ВПО) с оформлением Характеристик содержания и качества подготовки обучающихся по ООП ВО (Приложение 4.11 - бакалавриат; Приложение 4.12 – специалитет; Приложение 4.13 - магистратура –ФГОС ВО; Приложение 4.14 – магистратура - ФГОС ВПО) | 15 апреля 2018 г. |  | Руководители ООП ВО, аккредитованные эксперты Рособрнадзора- ППС ЯрГУ, деканы факультетов, начальник управления качества, лицензирования и аккредитации | Проректор по учебной работе | Отчет на комиссии по подготовке к госаккредитации 24 апреля 2018 г. | Характеристики содержания и качества подготовки обучающихся по ООП ВО |
| 24. | Выборочная проверка соответствия ООП ВО, указанных в Приложении 2, требованиям ФГОС ВО | 15 мая 2018 г. |  | Начальник учебно-методического управления, начальник управления качества, лицензирования и аккредитации | Проректор по учебной работе | Отчет на комиссии по подготовке к госаккредитации 22 мая 2018 г. | Отчет о выявленных несоответствиях ООП ВО требованиям ФГОС ВО |
| 25. | Внесение исправлений в документы по ООП ВО на основании аудита в соответствии с перечнем ООП ВО, указанных в Приложении 2 | 01 июня 2018 г. |  | Руководители ООП ВО, деканы факультетов, начальник учебно-методического управления, начальник управления качества, лицензирования и аккредитации | Проректор по учебной работе | Отчет на комиссии по подготовке к госаккредитации 12 июня 2018 г. | Сформированный окончательный пакет документов по ООП ВО |
| 26. | Размещение утвержденных описаний ООП ВО, учебных планов, календарных учебных графиков, аннотаций РПД на официальном сайте ЯрГУ в соответствии с перечнем ООП ВО, указанных в Приложении 2 | 01 июля 2018 г. | Руководители ООП ВО, начальник учебно-методического управления, директор Университетского центра «Интернет» |  | Проректор по учебной работе | Отчет на комиссии по подготовке к госаккредитации 10 июля 2018 г. | Размещенные ЯрГУ утвержденные описания ООП ВО, учебные планы, календарные учебные графики, аннотации РПД на официальном сайте ЯрГУ |
| 27. | Размещение РПД и РПП в ЭИОС ЯрГУ в соответствии с перечнем ООП ВО, указанных в Приложении 2 | 01 июля 2018 г. | Руководители ООП ВО, начальник учебно-методического управления, директор Университетского центра «Интернет» |  | Проректор по учебной работе | Отчет на комиссии по подготовке к госаккредитации 10 июля 2018 г. | Размещенные утвержденные РПД и РПП в ЭИОС ЯрГУ |
| 28. | Подготовка сведений о представляемых к аккредитации ООП ВО, указанных в Приложении 2, в соответствии с приказом Минобрнауки России от 6 июля 2015 г. № 667 «Об утверждении форм сведений о реализации образовательных программ, заявленных для государственной аккредитации образовательной деятельности» с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России от 30 мая 2016 г. № 640, Пояснительной запиской по заполнению форм сведений о реализации образовательных программ, заявленным для государственной аккредитации образовательной деятельности (Приложение 4.28) и Приложением 4.15 - бакалавриат; Приложением 4.16 - специалитет; Приложением 4.17 – магистратура | 15 июля 2018 г. |  | Руководители ООП ВО, заведующие кафедрами, деканы факультетов, начальник учебно-методического управления, начальник управления качества, лицензирования и аккредитации | Проректор по учебной работе | Отчет на комиссии по подготовке к госаккредитации 17 июля 2018 г. | Сведения по ООП ВО |
| 29. | Проверка полноты сведений о представляемых к аккредитации ООП ВО, в соответствии с приказом Минобрнауки России от 6 июля 2015 г. № 667 «Об утверждении форм сведений о реализации образовательных программ, заявленных для государственной аккредитации образовательной деятельности» с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России от 30 мая 2016 г. № 640 | 01 августа 2018 г. 15 августа 2018 г. (прием 2018 г.) |  | Начальник управление качества, лицензирования и аккредитации | Проректор по учебной работе | Отчет на комиссии по подготовке к госаккредитации 28 августа 2018 г. | Заключение комиссии о полноте сведений по ООП ВО |

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Исполнитель | Ответственный | Контрольное мероприятие по исполнению, дата | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 Основные образовательные программы (далее - ООП) высшего образования -программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – ООП аспирантуры) |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доработка ООП аспирантуры в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС) аспирантуры, приказа Минобрнауки России от 19 ноября 2013 г. № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)» с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России от 5 апреля 2016 г. № 373, а также Положения ЯрГУ-СК-П-84-2016 «Положение о программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре», Положения ЯрГУ-СК-П-111-2017 «Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре» и в соответствии с перечнем ООП аспирантуры, указанных в Приложении 2 | 01 апреля 2018 г. | Руководители основных образовательных программ, ответственных за подготовку к государственной аккредитации (далее – руководители ООП аспирантуры), деканы факультетов, начальник учебно-методического управления | Проректор по учебной работе | Отчет на комиссии по подготовке к госаккредитации 10 апреля 2018 г. | Утвержденные ООП аспирантуры |
| 1.1 | Доработка учебных планов, календарных учебных графиков по ООП аспирантуры в соответствии с требованиями ФГОС аспирантуры, приказа Минобрнауки России от 19 ноября 2013 г. № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)» с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России от 5 апреля 2016 г. № 373,а также Положения ЯрГУ-СК-П-84-2017 «Положение о программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре», Положения ЯрГУ-СК-П-111-2017 «Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре», в соответствии с перечнем ООП аспирантуры, указанных в Приложении 2, включая индивидуальные учебные планы обучающихся (для лиц, обучающихся по ускоренному обучению, инвалидов и лиц с ОВЗ (Положение ЯрГУ-СК-П-90-2016 «Положение об инклюзивном образовании инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья)) | 01 апреля 2018 г. | Руководители ООП аспирантуры, деканы факультетов, начальник учебно-методического управления | Проректор по учебной работе | Отчет на комиссии по подготовке к госаккредитации 10 апреля 2018 г. | Утвержденные учебные планы, календарные учебные графики по ООП аспирантуры |
| 1.2 | Доработка рабочих программ (модулей) дисциплин, (далее -РПД), рабочих программ практик (далее – РПП) в соответствии с требованиями ФГОС аспирантуры в соответствии с перечнем ООП аспирантуры, указанных в Приложении 2 | 01 апреля 2018 г. | Руководители ООП аспирантуры, заведующие кафедрами, деканы факультетов, начальник учебно-методического управления | Проректор по учебной работе | Отчет на комиссии по подготовке к госаккредитации 10 апреля 2018 г. | Разработанные РПД и РПП по ООП аспирантуры |
| 1.3 | Доработка программ государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) по ООП аспирантуры (Положение ЯрГУ-СК-П-106-2017 «Положение о государственной итоговой аттестации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре») в соответствии с перечнем ООП аспирантуры, указанных в Приложении 2 | 01 апреля 2018 г. | Руководители ООП аспирантуры, заведующие кафедрами, начальник учебно-методического управления | Проректор по учебной работе | Отчет на комиссии по подготовке к госаккредитации 10 апреля 2018 г. | Утвержденные программы ГИА по ООП аспирантуры |
| 2. | Разработка адаптированных ООП аспирантуры для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) в соответствии с требованиями ФГОС аспирантуры, приказа Минобрнауки России от 19 ноября 2013 г. № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)» с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России от 5 апреля 2016 г. № 373, а также Положения ЯрГУ-СК-П-84-2017 «Положение о программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре», Положения ЯрГУ-СК-П-111-2017 «Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре», Положения ЯрГУ-СК-П-90-2016 «Положение об инклюзивном образовании инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» в соответствии с перечнем ООП аспирантуры, указанных в Приложении 2 | 10 мая 2018 г. | Руководители ООП аспирантуры, деканы факультетов, начальник учебно-методического управления | Проректор по учебной работе | Отчет на комиссии по подготовке к госаккредитации 22 мая 2018 г. | Утвержденные адаптированные ООП аспирантуры |
| 3. | Проверка РПД и РПП по ООП аспирантуры научной библиотекой по наличию в библиотеке литературы, указанной в РПД и РПП, включая ЭБС, в соответствии с перечнем ООП аспирантуры, указанных в Приложении 2 | 01апреля 2018 г | Руководители ООП аспирантуры, директор научной библиотеки | Проректор по учебной работе | Отчет на комиссии по подготовке к госаккредитации 10 апреля 2018 г. | Утвержденные РПД и РПП по ООП аспирантуры |
| 4. | Проверка наличия докладов, научно - квалификационных работ (далее – НКР) (Положение ЯрГУ-СК-П-106-2017 «Положение о государственной итоговой аттестации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре», Положение ЯрГУ-СК-П-105-2017 Положение о научном докладе об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук), за 2016-2018 годы в соответствии с перечнем ООП аспирантуры, указанных в Приложении 2 | 01 апреля 2018 г. | Руководители ООП аспирантуры, заведующие кафедрами, деканы факультетов, начальник управления кадровой политики и социальной работы, начальник учебно-методического управления | Проректор по учебной работе | Отчет на комиссии по подготовке к госаккредитации 10 апреля 2018 г. | НКР в соответствии со списками обучающихся по ООП аспирантуры |
| 5. | Проверка расписаний учебных занятий в соответствии с перечнем ООП аспирантуры, указанных в Приложении 2 (наименования дисциплины, аудитории и ФИО преподавателя в соответствии с карточкой учебных поручений и со штатным расписанием), расписаний промежуточных аттестаций, ГИА или итоговой аттестации (при наличии) | 01 апреля 2018 г | Руководители ООП аспирантуры, заведующие кафедрами, деканы факультетов, начальник учебно-методического управления | Проректор по учебной работе | Отчет на комиссии по подготовке к госаккредитации 10 апреля 2018 г. | Наличие расписания учебных занятий, расписания промежуточных аттестаций, ГИА или итоговой аттестации (при наличии) по ООП аспирантуры |
| 6. | Проверка документов, содержащих информацию об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися образовательной программы, предусмотренных локальными нормативными актами ЯрГУ (экзаменационные ведомости, протоколы заседаний комиссий по приему кандидатских экзаменов, индивидуальные учебных планы) (Положение ЯрГУ-СК-П-84-2017 «Положение о программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре», Положение ЯрГУ-СК-П-111-2017 «Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре», Положение ЯрГУ-СК-П-116-2017 «Положение о кандидатских экзаменах») в соответствии с перечнем ООП аспирантуры, указанных в Приложении 2 | 01 апреля 2018 г. | Руководители ООП аспирантуры, заведующие кафедрами, деканы факультетов, начальник учебно-методического управления | Проректор по учебной работе | Отчет на комиссии по подготовке к госаккредитации 10 апреля 2018 г. | Наличие указанных в графе 2 документов |
| 7. | Проверка графиков проведения практик, программ практик, программ научно-исследовательской работы, отчетности обучающихся по практикам, научно-исследовательской работе, оценочного материала и результатов аттестации по практикам (отчеты по практикам, дневники практик, аттестационные листы, отзывы руководителя практики от предприятия, характеристика на обучающихся с результатами освоения компетенций, фонды оценочных средств, экзаменационные ведомости) и научно-исследовательской работе (Положение ЯрГУ-СК-П-84-2017 «Положение о программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре», Положение ЯрГУ-СК-П-111-2017 «Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре»), включая документы для инвалидов и лиц с ОВЗ (Положение ЯрГУ-СК-П-90-2016 «Положение об инклюзивном образовании инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в соответствии с перечнем ООП аспирантуры, указанных в Приложении 2 | 01 апреля 2018 г. | Руководители ООП аспирантуры, заведующие кафедрами, деканы факультетов начальник учебно-методического управления | Проректор по учебной работе | Отчет на комиссии по подготовке к госаккредитации 10 апреля 2018 г. | Наличие указанных в графе 2 документов |
| 8. | Проверка наличия протоколов заседаний ГЭК, отчетов председателей ГЭК (Положение ЯрГУ-СК-П-106-2017 «Положение о государственной итоговой аттестации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре») за 2016-2018 годы в соответствии с перечнем ООП аспирантуры, указанных в Приложении 2 | 01 апреля 2018 г. | Руководители ООП аспирантуры, деканы факультетов, начальник учебно-методического управления, начальник управления кадровой политики и социальной работы | Проректор по учебной работе | Отчет на комиссии по подготовке к госаккредитации 10 апреля 2018 г. | Наличие указанных в графе 2 документов |
| 9. | Проверка наличия распорядительных актов (приказов/распоряжений) ЯрГУ по ООП аспирантуры: - о приеме лиц на обучение по программе аспирантуры в ЯрГУ; - об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе об ускоренном обучении, в пределах осваиваемой обучающимся программы аспирантуры (при наличии); - о переводе обучающихся для получения образования по другому направлению подготовки, по другой форме обучения (при наличии); - о зачислении в качестве экстернов в ЯрГУ для прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации по имеющей государственную аккредитацию программе аспирантуры лиц, осваивающих соответствующую образовательную программу в форме самообразования (если ФГОС допускается получения образования по соответствующей образовательной программе форме самообразования), а также лиц, обучающихся по соответствующей не имеющей государственной аккредитации образовательной программе (при наличии); - о назначении научных руководителей обучающихся и утверждении тем научно-исследовательских работ обучающимся; - о допуске обучающихся к ГИА (при наличии); - об отчислении обучающихся по программе аспирантуры | 01 апреля 2018 г. | Начальник учебно-методического управления, деканы факультетов | Проректор по учебной работе | Отчет на комиссии по подготовке к госаккредитации 10 апреля 2018 г. | Наличие указанных в графе 2 документов |
| 10. | Проверка личных дел обучающихся, включая наличие заявлений на обучение по индивидуальным учебным планам, по изучению элективных дисциплин по выбору обучающихся, по изучению факультативных дисциплин (Положение ЯрГУ-СК-П-84-2017 «Положение о программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре», Положение ЯрГУ-СК-П-111-2017 «Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре», Положение ЯрГУ-СК-П-82-2016 «Положение об освоении факультативных и элективных дисциплин по программам высшего образования») в соответствии с перечнем ООП аспирантуры, указанных в Приложении 2 | 01 апреля 2018 г. | Начальник учебно-методического управления, начальник управления кадровой политики и социальной работы | Проректор по учебной работе | Отчет на комиссии по подготовке к госаккредитации 01 апреля 2018 г. | Наличие личных дел обучающихся |
| 11. | Проверка наличия договоров о сетевой форме реализации ООП аспирантуры, создании базовых кафедр, на производственную практику на срок получения образования, документов, подтверждающих реализацию ООП аспирантуры, требующих особого порядка реализации ФГОС аспирантуры в связи с использованием сведений, составляющих государственную тайну (при наличии) в соответствии с перечнем ООП аспирантуры, указанных в Приложении 2 | 01 апреля 2018 г. | Начальник учебно-методического управления, начальник административно-правового управления, деканы факультетов | Проректор по учебной работе | Отчет на комиссии по подготовке к госаккредитации 10 апреля 2018 г. | Наличие указанных в графе 2 документов |
| 12. | Проверка наличия документов и материалов о результатах научно-исследовательской работы обучающихся (патенты, свидетельства, научные статьи, дипломы выставок, конкурсов) (при наличии) (Положение ЯрГУ-СК-П-84-2017 «Положение о программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре», Положение ЯрГУ-СК-П-111-2017 «Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре»), в соответствии с перечнем ООП аспирантуры, указанных в Приложении 2 | 01 апреля 2018 г. | Руководители ООП аспирантуры, заведующие кафедрами, деканы факультетов, начальник управления научных исследований и инноваций | Первый проректор | Отчет на комиссии по подготовке к госаккредитации 10 апреля 2018 г. | Наличие указанных в графе 2 документов |
| 13. | Проверка наличия документов, подтверждающих участие профессорско-преподавательского состава (далее - ППС) в учебно-методической и научно-исследовательской работе (списки учебно-методических и научных трудов ППС, учебно-методические и научные работы, договоры на выполнение научно-исследовательских работ и отчеты об их выполнении, оформленные в соответствии с законодательством, программы конференций) (Положение ЯрГУ-СК-П-72-2015 «Положение об организации приема на должности педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу») | 01 апреля 2018 г. | Руководители ООП аспирантуры, заведующие кафедрами, деканы факультетов, начальник управления научных исследований и инноваций, заместитель начальника управления информационных ресурсов | Первый проректор | Отчет на комиссии по подготовке к госаккредитации 10 апреля 2018 г. | Наличие указанных в графе 2 документов |
| 14. | Проверка наличия документов, подтверждающих повышение квалификации ППС (удостоверения о повышении квалификации, дипломы о переподготовке) | 01 апреля 2018 г. | Руководители ООП аспирантуры, заведующие кафедрами, деканы факультетов, начальник учебно-методического управления | Проректор по учебной работе | Отчет на комиссии по подготовке к госаккредитации 10 апреля 2018 г. | Наличие указанных в графе 2 документов |
| 15. | Проверка наличия и актуализация локальных нормативных актов ЯрГУ по организации образовательного процесса по ООП аспирантуры, регламентирующие: - порядок разработки и утверждения программ аспирантуры и индивидуальных учебных планов обучающихся; - порядок проведения текущего контроля успеваемости; - порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся; - хранение в архивах информации о результатах освоения обучающимися программы аспирантуры и о поощрении обучающихся на бумажных и (или) электронных носителях; - порядок зачета организацией, осуществляющей образовательную деятельность, результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность (Положение ЯрГУ-СК-П-124-2017 «Положение о переводе аспирантов из организаций, осуществляющих образовательную деятельность»); - порядок функционирования ЭИОС и формирования портфолио обучающихся (Положение ЯрГУ-СК-П-131-2017 «Положение об электронной информационно-образовательной среде», Положение ЯрГУ-СК-П-130-2017 «Положение о порядке формирования портфолио обучающихся»); - об обучении лиц из числа инвалидов и лиц с ОВЗ (Положение ЯрГУ-СК-П-90-2016 «Положение об инклюзивном образовании инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья») | 01 апреля 2018 г. | Начальник учебно-методического управления, начальник управления качества, лицензирования и аккредитации, начальник административно-правового управления | Проректор по учебной работе | Отчет на комиссии по подготовке к госаккредитации 10 апреля 2018 г. | Наличие указанных в графе 2 документов |
| 16. | Подготовка сведений о финансовом обеспечении реализуемых ООП аспирантуры по формам обучения на основании Методики определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ высшего образования по специальностям и направлениям подготовки, утвержденной приказом Минобрнауки России от 2 августа 2013 г. № 638 в соответствии с Приложением 4.18 | 01 апреля 2018 г. | Начальник планово-финансового управления | Проректор по экономическим, социальным вопросам и организационному развитию | Отчет на комиссии по подготовке к госаккредитации 10 апреля 2018 г. | Справки о финансовом обеспечении ООП аспирантуры по формам обучения |
| 17. | Подготовка сведений о НПР по ООП аспирантуры, в том числе сведения о научных руководителях обучающихся, в соответствии с Приложением 4.1 и Приложением 4.19 | 01 апреля 2018 г. | Руководители ООП аспирантуры, деканы факультетов, начальник управления кадровой политики и социальной работы, начальник управления качества, лицензирования и аккредитации | Первый проректор, проректор по учебной работе | Отчет на комиссии по подготовке к госаккредитации 10 апреля 2018 г. | Справки о НПР по ООП аспирантуры и научных руководителях |
| 18. | Подготовка сведений о материально-техническом обеспечении ООП аспирантуры, в том числе обеспечение инвалидов и лиц с ОВЗ, в соответствии с Приложением 4.5 | 01 апреля 2018 г. | Руководители ООП аспирантуры, начальник управления по использованию и развитию имущественного комплекса, начальник хозяйственной части, начальник управления качества, лицензирования и аккредитации | Проректор по учебной работе, проректор по информационно- техническому обеспечению и безопасности | Отчет на комиссии по подготовке к госаккредитации 10 апреля 2018 г. | Справки о материально-техническом обеспечении ООП аспирантуры |
| 19. | Формирование портфолио обучающихся по ООП аспирантуры, указанным в Приложении 2 | 01 марта 2018 г. 30 сентября 2018 г. – для обучающихся приема 2018 г | Руководители ООП аспирантуры, заведующие кафедрами, директор Университетского центра «Интернет» | Проректор по учебной работе | Отчет на комиссии по подготовке к госаккредитации 13 марта 2018 г. 09 октября 2018 г. | Сформированные портфолио в соответствии со списками обучающихся по ООП аспирантуры |
| 20. | Проведение контрольной проверки сформированности компетенций у обучающихся по ООП аспирантуры, указанным в Приложении 2, в соответствии с Методикой оценки сформированности компетенций обучающихся и ФОС Приложение 4.6 | Апрель, май 2018 г. (1, 2(3) курсы) Сентябрь 2018 г. (2, 3, 4 курсы очной формы обучения) | Руководители ООП аспирантуры, заведующие кафедрами, деканы факультетов, начальник учебно-методического управления | Проректор по учебной работе | Отчет на комиссии по подготовке к госаккредитации 12 июня 2018 г. 02 октября 2018 г . | Протоколы оценки сформированности компетенций (этапа сформированности компетенций) и ФОС по ООП аспирантуры |
| 21. | Самооценка (аудит) соответствия ООП аспирантуры, указанных в Приложении 2, требованиям ФГОС ВО по Материалам, представленным в Приложении 4.20 с оформлением Характеристики содержания и качества подготовки обучающихся по ООП аспирантуры (Приложение 4.21) | 15 апреля 2018 г. | Руководители ООП ВО, аккредитованные эксперты Рособрнадзора – ППС ЯрГУ, деканы факультетов, начальник управления качества, лицензирования и аккредитации | Проректор по учебной работе | Отчет на комиссии по подготовке к госаккредитации 24 апреля 2018 г. | Характеристики содержания и качества подготовки обучающихся по ООП аспирантуры |
| 22. | Выборочная проверка соответствия ООП аспирантуры, указанных в Приложении 2, требованиям ФГОС ВО | 15 мая 2018 г. | Начальник учебно-методического управления, начальник управления качества, лицензирования и аккредитации | Проректор по учебной работе | Отчет на комиссии по подготовке к госаккредитации 22 мая 2018 г. | Отчет о выявленных несоответствиях ООП аспирантуры требованиям ФГОС аспирантуры |
| 23. | Внесение исправлений в документы по ООП аспирантуры в соответствии с перечнем ООП аспирантуры, указанных в Приложении 2 | 01 июня 2018 г. | Руководители ООП аспирантуры, заведующие кафедрами, деканы факультетов, начальник учебно-методического управления, начальник управления качества, лицензирования и аккредитации | Проректор по учебной работе | Отчет на комиссии по подготовке к госаккредитации 12 июня 2018 г. | Сформированный окончательный пакет документов по ООП аспирантуры |
| 24. | Размещение утвержденных описаний ООП аспирантуры, учебных планов, календарных учебных графиков, аннотаций РПД на официальном сайте ЯрГУ в соответствии с перечнем ООП аспирантуры, указанных в Приложении 2 | 01июля 2018 г. | Руководители ООП аспирантуры, директор Университетского центра «Интернет», начальник учебно-методического управления | Проректор по учебной работе | Отчет на комиссии по подготовке к госаккредитации 10 июля 2018 г. | Размещенные утвержденные описания ООП аспирантуры, учебные планы, календарные учебные графики, аннотации РПД на официальном сайте ЯрГУ |
| 25. | Размещение РПД и РПП в ЭИОС ЯрГУ в соответствии с перечнем ООП аспирантуры, указанных в Приложении 2 | 01 июля 2018 г. | Руководители ООП аспирантуры, директор Университетского центра «Интернет», начальник учебно-методического управления | Проректор по учебной | Отчет на комиссии по подготовке к госаккредитации 10 июля 2018 г. | Размещенные утвержденные РПД и РПП в ЭИОС ЯрГУ |
| 26. | Подготовка сведений о представляемых к аккредитации ООП аспирантуры, указанных в Приложении 2, в соответствии с приказом Минобрнауки России от 6 июля 2015 г. № 667 «Об утверждении форм сведений о реализации образовательных программ, заявленных для государственной аккредитации образовательной деятельности» с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России от 30 мая 2016 г. № 640 и Пояснительной запиской по заполнению форм сведений о реализации образовательных программ, заявленным для государственной аккредитации образовательной деятельности (Приложение 4.28) согласно Приложению 4.22 | 15 июля 2018 г. | Руководители ООП аспирантуры, заведующие кафедрами, деканы факультетов, начальник учебно-методического управления, начальник управления качества, лицензирования и аккредитации | Проректор по учебной работе | Отчет на комиссии по подготовке к госаккредитации 17 июля 2018 г. | Сведения по ООП аспирантуры |
| 27. | Проверка полноты сведений о представляемых к аккредитации ООП аспирантуры, указанных в Приложении 2, в соответствии с приказом Минобрнауки России от 6 июля 2015 г. № 667 «Об утверждении форм сведений о реализации образовательных программ, заявленных для государственной аккредитации образовательной деятельности» с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России от 30 мая 2016 г. № 640 | 01 августа 2018 г. | Начальник управления качества, лицензирования и аккредитации | Первый проректор | Отчет на комиссии по подготовке к госаккредитации 28 августа 2018 г. | Заключение о полноте сведений по ООП аспирантуры |

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения |  | Исполнитель | Ответственный | Контрольное мероприятие по исполнению, дата | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 Основные образовательные программы СПО (далее –ООП СПО) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доработка ООП СПО в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС) среднего профессионального образования (далее – СПО), приказа Минобрнауки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» с изменениями и дополнениями, внесенными приказом Минобрнауки РФ от 15 декабря 2014 г. № 1580, а также Положения ЯрГУ-СК-П-37-2014 «Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования», Положения ЯрГУ-СК-П-94-2016 «Положение о предметно-цикловой комиссии Университетского колледжа» в соответствии с перечнем ООП СПО, указанных в Приложении 3 | 01 апреля 2018 г. |  | Руководители основных образовательных программ, ответственных за подготовку к государственной аккредитации (далее – руководитель ООП СПО), директор Университетского колледжа | Проректор по учебной работе | Отчет на комиссии по подготовке к госаккредитации 10 апреля 2018 г. | Утвержденные ООП СПО |
| 1.1 | Доработка учебных планов, календарных учебных графиков в соответствии с требованиями ФГОС СПО, а также Положения ЯрГУ-СК-П-37-2014 «Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования», Положения ЯрГУ-СК-П-94-2016 «Положение о предметно-цикловой комиссии Университетского колледжа» в соответствии с перечнем ООП СПО, указанных в Приложении 3, а также индивидуальных учебных планов обучающихся (для инвалидов и лиц с ОВЗ) | 01 апреля 2018 г. |  | Руководители ООП СПО, директор Университетского колледжа | Проректор по учебной работе | Отчет на комиссии по подготовке к госаккредитации 10 апреля 2018 г. | Утвержденные учебные планы, календарные учебные графики по ООП СПО |
| 1.2 | Доработка рабочих программ (модулей) дисциплин (далее -РПД), рабочих программ практик (далее - РПП) в соответствии с требованиями ФГОС СПО по ООП СПО, указанных в Приложении 3, а также Положения ЯрГУ-СК-П-37-2014 «Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования», Положения ЯрГУ-СК-П-94-2016 «Положение о предметно-цикловой комиссии Университетского колледжа», Положения ЯрГУ-СК-П-36-2014 «Положение о порядке проведения практики в Университетском колледже», Положения ЯрГУ-СК-П-61-2015 «Положение об экзамене (квалификационном) по профессиональному модулю») | 01 апреля 2018 г |  | Руководители ООП СПО, директор Университетского колледжа | Проректор по учебной работе | Отчет на комиссии по подготовке к госаккредитации 10 апреля 2018 г. | Разработанные РПД И РПП по ООП СПО |
| 1.3 | Доработка программ государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) (Положение ЯрГУ-СК-П-38-2014 «Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации в Университетском колледже») по ООП СПО в соответствии с перечнем ООП СПО, указанных в Приложении 3 | 01 апреля 2018 г. | Руководители ООП СПО, директор Университетского колледжа |  | Проректор по учебной работе | Отчет на комиссии по подготовке к госаккредитации 10 апреля 2018 г. | Утвержденные программы ГИА по ООП СПО |
| 2. | Разработка адаптированных ООП СПО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) в соответствии с требованиями ФГОС СПО и приказа Минобрнауки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» с изменениями и дополнениями, внесенными приказом Министерства образования и науки РФ от 15 декабря 2014 г. № 1580, а также Положения ЯрГУ-СК-П-37-2014 «Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» в соответствии с перечнем ООП СПО, указанных в Приложении 3 | 10 мая 2018 г. |  | Руководители ООП СПО, директор Университетского колледжа | Проректор по учебной работе | Отчет на комиссии по подготовке к госаккредитации 22 мая 2018 г. | Утвержденные адаптированные ООП СПО |
| 3. | Проверка РПД и РПП по ООП СПО научной библиотекой на наличие в библиотеке или в ЭБС литературы, указанной в РПД и РПП, в соответствии с перечнем ООП СПО, указанных в Приложении 3 | 01 апреля 2018 г | Руководители ООП СПО, директор научной библиотеки |  | Проректор по учебной работе | Отчет на комиссии по подготовке к госаккредитации 10 апреля 2018 г. | Утвержденные РПД и РПП по ООП СПО |
| 4. | Проверка наличия выпускных квалификационных работ (далее - ВКР) за последние 4 года | 01 апреля 2018 г. | Руководители ООП СПО, директор Университетского колледжа, начальник управления кадровой работы и социальной политики |  | Проректор по учебной работе | Отчет на комиссии по подготовке к госаккредитации 10 апреля 2018 г. | ВКР в соответствии со списками обучающихся по ООП СПО |
| 5. | Проверка расписаний учебных занятий в соответствии с перечнем ООП СПО, указанных в Приложении 3 (наименования дисциплины, аудитории и ФИО преподавателя в соответствии со штатным расписанием), расписания промежуточных аттестаций, ГИА (итоговой аттестации) (при наличии) | 01 апреля 2018 г | Руководители ООП СПО, директор Университетского колледжа, директор центра организации и мониторинга учебного процесса |  | Проректор по учебной работе | Отчет на комиссии по подготовке к госаккредитации 10 апреля 2018 г. | Наличие расписания учебных занятий, расписания промежуточных аттестаций, ГИА (итоговой аттестации) (при наличии) по ООП СПО |
| 6. | Проверка документов, содержащих информацию об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися образовательной программы, предусмотренных локальными нормативными актами ЯрГУ (журналы учебных занятий и учебной практики; зачётные книжки, учебные карточки, аттестационные ведомости, дневники и отчеты обучающихся о практике, аттестационные листы и характеристики обучающихся и иные документы, предусмотренные локальными нормативными актами ЯрГУ) (Положение ЯрГУ-СК-П-36-2014 «Положение о порядке проведения практики в Университетском колледже», Положение ЯрГУ-СК-П-61-2015 «Положение об экзамене (квалификационном) по профессиональному модулю») в соответствии с перечнем ООП СПО, указанных в Приложении 3 | 01 апреля 2018 г. | Руководители ООП СПО, директор Университетского колледжа, директор центра организации и мониторинга учебного процесса |  | Проректор по учебной работе | Отчет на комиссии по подготовке к госаккредитации 10 апреля 2018 г. | Наличие указанных в графе 2 документов |
| 7. | Проверка графиков проведения практик, программ практик (Положение ЯрГУ-СК-П-38-2014 «Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации в Университетском колледже»), включая документы для инвалидов и лиц с ОВЗ, в соответствии с перечнем ООП СПО, указанных в Приложении 3 | 01 апреля 2018 г. | Руководители ООП СПО, директор Университетского колледжа, директор центра организации и мониторинга учебного процесса |  | Проректор по учебной работе | Отчет на комиссии по подготовке к госаккредитации 10 апреля 2018 г. | Наличие указанных в графе 2 документов |
| 8. | Проверка наличия протоколов заседаний ГЭК, заключений председателя ГЭК (итоговой экзаменационной комиссии) о соблюдении процедурных вопросов при проведении государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации) (Положение ЯрГУ-СК-П-38-2014 «Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации в Университетском колледже») за последние 4 года | 01 апреля 2018 г. | Руководители ООП СПО, директор Университетского колледжа, начальник центра организации и мониторинга учебного процесса |  | Проректор по учебной работе | Отчет на комиссии по подготовке к госаккредитации 10 апреля 2018 г. | Наличие указанных в графе 2 документов |
| 9. | Проверка наличия распорядительных актов (приказов, распоряжений) ЯрГУ по ООП СПО в соответствии с перечнем ООП СПО, указанных в Приложении 3: - о приеме лиц на обучение в Университетский колледж о приеме граждан, самостоятельно освоивших образовательную программу для прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации (при наличии указанной категории граждан); - о направлении на практику обучающихся (при наличии обучающихся, прошедших практику); - о допуске обучающихся к ГИА (итоговой аттестации) (при наличии лиц, завершивших обучение); - об утверждении состава ГЭК (итоговых экзаменационных комиссий) (при наличии лиц, завершивших обучение); - об утверждении тем выпускных квалификационных работ обучающихся и назначении руководителей и консультантов выпускных квалификационных работ (при наличии лиц, завершивших обучение); - об отчислении обучающихся из Университетского колледжа (при наличии лиц, завершивших обучение). | 01 апреля 2018 г. | Руководители ООП СПО, директор Университетского колледжа, директор центра организации и мониторинга учебного процесса |  | Проректор по учебной работе | Отчет на комиссии по подготовке к госаккредитации 10 апреля 2018 г. | Наличие указанных в графе 2 документов |
| 10. | Проверка личных дел обучающихся по ООП СПО, указанным в Приложении 3 | 01 апреля 2018 г. | Руководители ООП СПО, директор Университетского колледжа, начальник управления кадровой политики и социальной работы |  | Проректор по учебной работе | Отчет на комиссии по подготовке к госаккредитации 10 апреля 2018 г. | Наличие личных дел обучающихся |
| 11. | Проверка наличия договоров об организации и проведении производственной практики на срок получения образования; документов, подтверждающих участие работодателей в разработке образовательной программы, в том числе программ практик, заданий и фондов оценочных средств, а также их участие в процедурах оценки уровня освоения обучающимися общих и профессиональных компетенций в ходе прохождения практик (Положение ЯрГУ-СК-П-36-2014 «Положение о порядке проведения практики в Университетском колледже); отзывов работодателей о качестве подготовки выпускников (при наличии лиц, завершивших обучение); документов, подтверждающих общественную аккредитацию в российских, иностранных и международных организациях и профессионально-общественную аккредитацию ООП СПО (при наличии); договоров о сетевой форме реализации ООП СПО (при наличии); решений ученого совета, договоров о создании структурных подразделений, обеспечивающих практическую подготовку обучающихся на базе иных организаций по ООП СПО, указанным в Приложении 3 | 01апреля 2018 г. | Руководители ООП СПО, директор Университетского колледжа, директор центра организации и мониторинга учебного процесса, начальник административно-правового управления |  | Проректор по учебной работе | Отчет на комиссии по подготовке к госаккредитации 10 апреля 2018 г. | Наличие указанных в графе 2 документов |
| 12. | Проверка наличия и при необходимости актуализация локальных нормативных актов ЯрГУ (Положение ЯрГУ-СК-П-37-2014 «Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования») по организации образовательного процесса по ООП СПО, указанным в Приложении 3, регулирующих: - порядок разработки и утверждения образовательных программ; - режим занятий обучающихся; - порядок организации и проведения текущего контроля успеваемости, определяющий периодичность его проведения, формы и систему оценивания текущих результатов обучения; - порядок организации и проведения промежуточной аттестации обучающихся, определяющий систему оценивания результатов за период обучения, включающий порядок установления сроков прохождения промежуточной аттестации, обучающимися, не прошедшими промежуточной аттестации по уважительными причинам или имеющими академическую задолженность; - порядок организации и осуществления образовательной деятельности обучающихся по индивидуальным учебным планам, в том числе ускоренного обучения, в пределах осваиваемых образовательных программ; - порядок индивидуального учета результатов освоения обучающимися образовательных программ; хранения в архивах информации об этих результатах на бумажных и (или) электронных носителях, - порядок зачета организацией, осуществляющей образовательную деятельность, результатов освоения обучающимися в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, дополнительных образовательных программ; - порядок проведения ГИА (итоговой аттестации), завершающей освоение образовательных программ СПО (Положение ЯрГУ-Ск-П-38-2014 «Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации в Университетском колледже») | 01 апреля 2018 г. | Директор Университетского колледжа, директор центра организации и мониторинга учебного процесса, начальник управления качества, лицензирования и аккредитации |  | Проректор по учебной работе | Отчет на комиссии по подготовке к госаккредитации 10 апреля 2018 г. | Наличие указанных в графе 2 документов |
| 13. | Подготовка сведений о финансовом обеспечении реализуемых ООП СПО всех форм обучения, указанных в Приложении 3, в соответствии с Приложением 4.23 | 01 апреля 2018 г. |  | Начальник планово-финансового управления | Проректор по экономическим, социальным вопросам и организационному развитию | Отчет на комиссии по подготовке к госаккредитации 10 апреля 2018 г. | Справки о финансовом обеспечении ООП СПО по формам обучения |
| 14. | Подготовка сведений о кадровом обеспечении по ООП СПО, указанных в Приложении 3, в соответствии с Приложением 4.24 | 01 апреля 2018 г. |  | Руководители ООП СПО, директор Университетского колледжа, начальник управления кадровой политики и социальной работы, начальник управления качества, лицензирования и аккредитации | Проректор по учебной работе | Отчет на комиссии по подготовке к госаккредитации 10 апреля 2018 г. | Справки о кадровом обеспечении по ООП СПО |
| 15. | Проверка наличия документов, подтверждающих опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы (для преподавателей дисциплин профессионального цикла), повышение квалификации ППС, в том числе в форме стажировки (удостоверения о повышении квалификации, дипломы о переподготовке) | 01апреля 2018 г. | Руководители ООП СПО, директор Университетского колледжа |  | Проректор по учебной работе | Отчет на комиссии по подготовке к госаккредитации 10 апреля 2018 г. | Наличие указанных в графе 2 документов |
| 16. | Подготовка сведений о материально-техническом обеспечении ООП СПО, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ, включая договоры, подтверждающие наличие и право использования цифровых (электронных) библиотек, обеспечивающих доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным информационным ресурсам; документы, подтверждающие наличие в библиотечном фонде предусмотренного РПД и РПП перечня наименований и необходимого количества экземпляров учебной литературы и учебно-методических изданий, включая сведения о библиотечном фонде, книги учета книжных фондов, списки текущих пополнений библиотечного фонда по ООП СПО, указанных в Приложении 3, согласно Приложению 4.25 | 01 апреля 2018 г. | Руководители ООП СПО, директор университетского колледжа, начальник управления по использованию и развитию имущественного комплекса, директор научной библиотеки, начальник хозяйственной части, начальник управления качества, лицензирования и аккредитации |  | Проректор по учебной работе, проректор по информационно- техническому обеспечению и безопасности | Отчет на комиссии по подготовке к госаккредитации 10 апреля 2018 г. | Наличие указанных в графе 2 документов Справки о материально-техническом обеспечении ООП СПО |
| 17. | Проведение контрольной проверки сформированности компетенций у обучающихся по ООП СПО, указанным в Приложении 3, в соответствии с Методикой оценки сформированности компетенций обучающихся и ФОС Приложение 4. 6 | Апрель, май 2018 г. (1, 2(3) курсы) Сентябрь 2018 г. (2, 3, 4 курсы очной формы обучения) | Руководители ООП СПО, директор Университетского колледжа |  | Проректор по учебной работе | Отчет на комиссии по подготовке к госаккредитации 12 июня 2018 г.. 02 октября 2018 г . | Протоколы оценки сформированности компетенций (этапа сформированности компетенций) и ФОС по ООП СПО |
| 18. | Самооценка (аудит) соответствия ООП СПО, указанных в Приложении 3, требованиям ФГОС СПО по Материалам, представленным в Приложении 4.26 с представлением Характеристики содержания и качества подготовки обучающихся по ООП СПО (Приложение 4.27) | 15 апреля 2018 г. |  | Руководители ООП СПО, директор Университетского колледжа, начальник управления качества, лицензирования и аккредитации | Проректор по учебной работе | Отчет на комиссии по подготовке к госаккредитации 24 апреля 2018 г. | Характеристики содержания и качества подготовки обучающихся по ООП СПО |
| 19. | Выборочная проверка соответствия ООП СПО, указанных в Приложении 3, требованиям ФГОС СПО | 15 мая 2018 г. |  | Начальник управления качества, лицензирования и аккредитации | Проректор по учебной работе | Отчет на комиссии по подготовке к госаккредитации 22 мая 2018 г. | Отчет о выявленных несоответствиях ООП СПО требованиям ФГОС СПО |
| 20. | Внесение исправлений в документы по ООП СПО на основании аудита в соответствии с перечнем ООП СПО, указанных в Приложении 3 | 01 июня 2018 г. |  | Руководители ООП СПО, директор Университетского колледжа, начальник управления качества, лицензирования и аккредитации | Проректор по учебной работе | Отчет на комиссии по подготовке к госаккредитации 12 июня 2018 г. | Сформированный окончательный пакет документов по ООП СПО |
| 21. | Размещение утвержденных описаний ООП СПО, учебных планов, календарных учебных графиков, аннотаций РПД на официальном сайте ЯрГУ в соответствии с перечнем ООП СПО, указанных в Приложении 3 | 01 июля 2018 г. | Руководители ООП СПО, директор Университетского колледжа, директор Университетского центра «Интернет» |  | Проректор по учебной работе | Отчет на комиссии по подготовке к госаккредитации 10 июля 2018 г. | Размещенные утвержденные описания ООП СПО, учебные планы, календарные учебные графики, аннотации РПД на официальном сайте ЯрГУ |
| 22. | Размещение РПД и РПП в ЭИОС ЯрГУ в соответствии с перечнем ООП СПО, указанных в Приложении 3 | 01 июля 2018 г. | Директор Университетского колледжа, руководители ООП СПО, директор Университетского центра «Интернет» |  | Проректор по учебной работе | Отчет на комиссии по подготовке к госккредитации 10 июля 2018 г. | Размещенные утвержденные РПД и РПП в ЭИОС ЯрГУ |
| 23. | Подготовка сведений по представляемым к аккредитации ООП СПО, указанных в Приложении 3, в соответствии с приказом Минобрнауки России от 6 июля 2015 г. № 667 «Об утверждении форм сведений о реализации образовательных программ, заявленных для государственной аккредитации образовательной деятельности» с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России от 30 мая 2016 г. № 640, Пояснительной запиской по заполнению форм сведений о реализации образовательных программ, заявленным для государственной аккредитации образовательной деятельности (Приложение 4.28), и Приложением 4.29 | 15 июля 2018 г. |  | Руководители ООП СПО, директор Университетского колледжа, начальник управления качества, лицензирования и аккредитации | Проректор по учебной работе | Отчет на комиссии по подготовке к госаккредитации 17 июля 2018 г. | Сведения по ООП СПО |
| 24. | Проверка полноты сведений по представляемым к аккредитации ООП СПО, указанных в Приложении 3, в соответствии с приказом Минобрнауки России от 6 июля 2015 г. № 667 «Об утверждении форм сведений о реализации образовательных программ, заявленных для государственной аккредитации образовательной деятельности» с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России от 30 мая 2016 г. № 640 | 01 августа 2018 г. 15 августа 2018 г. (прием 2018 г.) |  | Начальник управление качества, лицензирования и аккредитации | Первый проректор | Отчет на комиссии по подготовке к госаккредитации 28 августа 2018 г. | Заключение комиссии о полноте сведений по ООП СПО |

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Исполнитель | Ответственный | Контрольное мероприятие по исполнению, дата | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Кадровое обеспечение ООП |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проверка личных дел НПР, наличия трудовых книжек, договоров, копий трудовых книжек внешних НПР, справок с места работы, подтверждающих стаж работы по профилю образовательной программы в соответствии с кадровым обеспечением ООП, указанных в Приложении 2 и Приложении 3 | 01 апреля 2018 г. | Руководители ООП ВО, аспирантуры, СПО, начальник управления кадровой политики и социальной работы | Первый проректор | Отчет на комиссии по подготовке к госаккредитации 10 апреля 2018 г. | Наличие указанных в графе 2 документов |
| 2. | Проверка индивидуальных планов преподавателей и карточек учебных поручений с 2013 г. | 01 апреля 2018 г. 05 июня 2018 г.-2018/2019 учебный год | Заведующие кафедрами, начальник учебно-методического управления | Проректор по учебной работе | Отчет на комиссии по подготовке к госаккредитации 10 апреля 2018 г. 12 июня 2018 г. | Наличие указанных в графе 2 документов |
| 3. | Организация курсов повышения квалификации ППС и сотрудников по функционированию ЭИОС | 01 июня 2018 г. | Директор института государственного, муниципального и корпоративного менеджмента | Проректор по учебной работе | Отчет на комиссии по подготовке к госаккредитации 12 июня 2018 г. | 100% повышение квалификации |
| 4. | Организация курсов повышения квалификации НПР, обеспечивающих ООП ВО, по профилю преподаваемой дисциплины | 01 июня 2018 г. | Директор института государственного, муниципального и корпоративного менеджмента | Проректор по учебной работе | Отчет на комиссии по подготовке к госаккредитации 12 июня 2018 г. | 100% повышение квалификации |

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Исполнитель | Ответственный | Контрольное мероприятие по исполнению, дата | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Нормативно-правовое и материально-техническое обеспечение ООП |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проверка наличия заключений, выданных в установленном порядке органами, осуществляющими государственный пожарный надзор, о соответствии зданий, строений, сооружений и помещений, используемых для ведения образовательной деятельности, установленным законодательством РФ требованиям, по всем адресам мест осуществления образовательной деятельности (Приложение 4.42) | 01 апреля 2018 г. | Начальник управления по безопасности и охране труда | Проректор по информационно-техническому обеспечению и безопасности | Отчет на комиссии по подготовке к госаккредитации 10 апреля 2018 г | Наличие указанных в графе 2 документов |
| 2. | Проверка наличия заключений, выданных в установленном порядке органами, осуществляющими санитарно-эпидемиологический надзор, о соответствии зданий, строений, сооружений и помещений, используемых для ведения образовательной деятельности, установленным законодательством РФ требованиям, по всем адресам мест осуществления образовательной деятельности (Приложение 4.43) | 01 апреля 2018 г. | Начальник управления по безопасности и охране труда | Проректор по информационно-техническому обеспечению и безопасности | Отчет на комиссии по подготовке к госаккредитации 10 апреля 2018 г | Наличие указанных в графе 2 документов |
| 3. | Размещение в ЭИОС статистической отчетности за 2013-2017 гг. (ВПО – 1, ВПО- 2, СПО – 1, СПО – 2, 1 – НК) | 05 июня 2018 г. | Начальник управления качества, лицензирования и аккредитации, начальник учебно-методического управления, директор Университетского центра «Интернет» | Проректор по информационно-техническому обеспечению и безопасности | Отчет на комиссии по подготовке к госаккредитации 12 июня 2018 г. | Наличие указанных в графе 2 документов в ЭИОС |
| 4. | Размножение для экспертов статистической отчетности за 2013-2017 гг. (ВПО – 1, ВПО- 2, СПО – 1, СПО – 2, 1- Мониторинг, 1 – НК) | 05 июня 2018 г. | Начальник управления качества, лицензирования и аккредитации, начальник учебно-методического управления | Первый проректор | Отчет на комиссии по подготовке к госаккредитации 12 июня 2018 г. | Наличие указанных в графе 2 документов |
| 5. | Актуализация положений о структурных подразделениях, осуществляющих образовательную деятельность, лабораториях и кабинетах | 01 апреля 2018 г. | Руководители структурных подразделений, начальник управления качества, лицензирования и аккредитации | Первый проректор | Отчет на комиссии по подготовке к госаккредитации 10 апреля 2018 г. | Отображение обновленных положений в разделе «Сведения об образовательной организации» на сайте университета |
| 6. | Анализ имущественного комплекса и документов, подтверждающих наличие в собственности или на ином законном основании оснащенных зданий, строений, сооружений, помещений и территорий, необходимых для осуществления образовательной деятельности и соответствующих требованиям, установленным законодательством РФ в области образования и подготовка выписок из Реестра государственной регистрации прав на недвижимое имущество по всем адресам мест осуществления образовательной деятельности | 01 апреля 2018 г. | Начальник управления по использованию и развитию имущественного комплекса | Проректор по информационно-техническому обеспечению и безопасности | Отчет на комиссии по подготовке к госаккредитации 10 апреля 2018 г . | Выписки из Реестра государственной регистрации прав на недвижимое имущество по всем адресам мест осуществления образовательной деятельности |
| 7. | Проверка фактического наличия и документарного подтверждения (оформленного в соответствии с требованиями законодательства) в собственности или на ином законном основании оснащенных объектов физической культуры и спорта, необходимых для осуществления образовательной деятельности и соответствующих требованиям, установленным законодательством РФ в области образования, включая наличие открытого стадиона с элементами полосы препятствий, тира для ООП СПО | 01 апреля 2018 г. | Начальник управления по использованию и развитию имущественного комплекса, директор Университетского колледжа | Проректор по информационно-техническому обеспечению и безопасности | Отчет на комиссии по подготовке к госаккредитации 10 апреля 2018 г | Копии документов на объекты физической культуры и спорта |
| 8. | Проверка наличия и документов, подтверждающих наличие в собственности или на ином законном основании средств оснащения учебного процесса по каждой аудитории, и подготовка справки в соответствии с Приложением 4.30 | 01 апреля 2018 г. | Начальник управления по использованию и развитию имущественного комплекса | Проректор по информационно-техническому обеспечению и безопасности | Отчет на комиссии по подготовке к госаккредитации 10 апреля 2018 г . | Справка об оснащенности учебного процесса |
| 9. | Подготовка сводного реестра аудиторного фонда, в том числе для самостоятельной работы, и вывесок с названиями кабинетов, лабораторий, в соответствии с Приложением 4. 31 | 22 января 2018 г. | Начальник управления по использованию и развитию имущественного комплекса | Проректор по информационно-техническому обеспечению и безопасности | Отчет на комиссии по подготовке к госаккредитации 31 января 2018 г | Реестр аудиторного фонда |
| 10. | Организация медпункта с соответствующими условиями для работы медицинских работников с целью обеспечения обучающихся и работников медицинским обслуживанием | 01 апреля 2018 г. | Начальник управления по использованию и развитию имущественного комплекса | Проректор по информационно-техническому обеспечению и безопасности | Отчет на комиссии по подготовке к госаккредитации 10 апреля 2018 г. . | Наличие помещений для медпункта, договор с медицинским учреждением о медицинском обслуживании |
| 11. | Организация питания обучающихся | 01 апреля 2018т г. | Начальник управления по использованию и развитию имущественного комплекса | Проректор по информационно-техническому обеспечению и безопасности | Отчет на комиссии по подготовке к госаккредитации 10 апреля 2018 г. . | Наличие помещений, договор об обеспечении питания обучающихся |

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Исполнитель | Ответственный | Контрольное мероприятие по исполнению, дата | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Научное обеспечение ООП |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Размещение в ЭИОС статистической отчетности за 2013-2017 гг. (Форма 2 Наука) | 05 июня 2018 г. | Начальник управления научных исследований и инноваций, директор Университетского центра «Интернет» | Проректор по информационно-техническому обеспечению и безопасности | Отчет на комиссии по подготовке к госаккредитации 12 июня 2018 г. | Наличие указанных в графе 2 документов в ЭИОС |
| 2. | Размножение для экспертов статистической отчетности за 2013-2017 гг. (Форма 2 Наука) | 05 июня 2018 г. | Начальник управления научных исследований и инноваций | Первый проректор | Отчет на комиссии по подготовке к госаккредитации 12 июня 2018 г. | Наличие указанных в графе 2 документов |
| 3. | Подготовка информации о научно-исследовательских работах и финансировании научных исследований за январь-август 2018 г. согласно Приложению 4. 32 | 01 августа 2018 г. | Начальник управления научных исследований и инноваций | Первый проректор | Отчет на комиссии по подготовке к госаккредитации 14 августа 2018 г. | Информация по НИР за январь-август 2018 г. |
| 4. | Проверка наличия договоров на проведение НИОКР, актов выполненных работ, финансовых документов, подтверждающих поступление денежных средств на научно-исследовательские работы за 2013-2018 годы | 01 апреля 2018 г. (2013-2017 г.г.), 01 августа –(2018 г.) | Начальник управления научных исследований и инноваций | Первый проректор | Отчет на комиссии по подготовке к госаккредитации 10 апреля 2018 г. 14 августа 2018 г. | Наличие указанных в графе 2 документов |

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Исполнитель | Ответственный | Контрольное мероприятие по исполнению, дата | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Информационное и библиотечное обеспечение ООП |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Утверждение Положения об электронной информационной образовательной среде (далее - ЭИОС) и электронном портфолио обучающихся | 26 декабря 2017 г. | Начальник учебно-методического управления, начальник управления качества, лицензирования и аккредитации | Проректор по учебной работе | Утвержденные Положения | Приказ ректора |
| 2. | Обеспечение доступа обучающимся, преподавателям и сотрудникам к ЭИОС | 31 января 2018 г. | Директор Университетского центра «Интернет», деканы факультетов | Проректор по информационно- техническому обеспечению и безопасности | Проверка доступа | Реестр обучающихся и НПР с логином и паролем |
| 3. | Проверка документов, подтверждающих наличие в собственности или на ином законном основании лицензионного программного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ВО и СПО, согласно Приложению 4. 33 | 22 января 2018 г. | Директор Университетского центра «Интернет», директор центра информационного и технического обеспечения, директор центра новых информационных технологий | Проректор по информационно- техническому обеспечению и безопасности | Отчет на комиссии по подготовке к госаккредитации 13 февраля 2018 г. | Справка о наличии в собственности или на ином законном основании лицензионного программного обеспечения |
| 4. | Проверка сайта ЯрГУ на соответствие Постановлению Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 №582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации» и приказа Рособрнадзора от 29.05.2014 №785 (ред.от 02.02.2016) «Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации» | 22 января 2018 г. | Директор Университетского центра «Интернет», проректор по информационно-техническому обеспечению и безопасности | Первый проректор | Отчет на комиссии по подготовке к госаккредитации 13 февраля 2018 г. | Наличие обязательных разделов сайта ЯрГУ и их наполнение |
| 5. | Проверка наполнения сайта ЯрГУ | 1 число каждого месяца | Директор Университетского центра «Интернет», проректор по информационно-техническому обеспечению и безопасности | Первый проректор | Отчет на комиссии по подготовке к госаккредитации ежемесячно | Наличие необходимой информации на сайте ЯрГУ |
| 6. | Подготовка сведений об обеспеченности учебной и учебно-методической литературой по ООП ВО и ООП СПО в соответствии с Приложением 4.34 и Приложением 4.35 | 01 апреля 2018 г. | Руководители ООП, директор научной библиотеки, деканы факультетов, директор Университетского колледжа, начальник учебно-методического управления | Проректор по учебной работе | Отчет на комиссии по подготовке к госаккредитации 10 апреля 2018 г. | Справки об обеспеченности учебной и учебно-методической литературой |
| 7. | Подготовка для экспертов копий договоров по ЭБС | 18 июня 2018 г. | Директор научной библиотеки | Проректор по учебной работе | Отчет на комиссии по подготовке к госаккредитации 26 июня 2018 г. | Наличие копий договоров |

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Исполнитель | Ответственный | Контрольное мероприятие по исполнению, дата | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. Организационное обеспечение |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проверка наличия протоколов заседаний Ученого совета ЯрГУ, заседаний Ученых советов факультетов и заседаний кафедр с 2013 г. | 18 июня 2018 г. | Заведующие кафедрами, деканы факультетов, Ученый секретарь университета | Первый проректор | Отчет на комиссии по подготовке к госаккредитации 26 июня 2018 г. | Наличие указанных в графе 2 документов |
| 2. | Анкетирование обучающихся по содержанию, организации и качеству образовательного процесса и преподавателей (педагогических работников) по вопросам удовлетворенности условиями организации образовательного процесса согласно Приложению 4.36, Приложению 4.37, Приложению 4.38, Приложению 4.39, Приложению 4.40, Приложению 4.41 | 01 июня 2018 г. | Деканы факультетов, директор Университетского колледжа, управления качества, лицензирования и аккредитации | Проректор по учебной работе | Отчет на комиссии по подготовке к госаккредитации 12 июня 2018 г. | Протоколы анкетирования |
| 3. | Формирование электронных версий документов по аккредитации ООП для Рособрнадзора (заявление, сведения по ОПП в соответствии с Приложениями 2, 3) | 01 сентября 2018 г. | Начальник учебно-методического управления, начальник управления качества, лицензирования и аккредитации | Проректор по учебной работе | Отчет первому проректору | Сформированные электронные версии документов по аккредитации ООП |
| 4. | Оплата госпошлины за аккредитацию ООП | 18 июня 2018 г. | Главный бухгалтер | Проректор по экономическим, социальным вопросам и организационному развитию | Отчет первому проректору | Копия платёжного поручения |
| 5. | Отчет о реализации Плана мероприятий по подготовке к государственной аккредитации образовательной деятельности | 28 августа 2018 г. | Начальник учебно-методического управления, начальник управления качества, лицензирования и аккредитации, проректор по учебной работе | Первый проректор | Доклад на Ученом совете 28 августа 2018 г. | Выполнение плана |
| 6. | Регистрация заявления и документов в Рособрнадзоре | 3 сентября 2018 г. | Начальник управления качества, лицензирования и аккредитации | Проректор по учебной работе | Отчет первому проректору | Письмо Рособрнадзора о принятии документов в полном объеме |
| 7. | Подготовка к приезду комиссии по аккредитации образовательной деятельности | 21 сентября 2018 г. | Начальник учебно-методического управления, начальник управления качества, лицензирования и аккредитации, проректор по учебной работе | Первый проректор | Доклад на Ученом совете 25 сентября 2018 г. | План приема комиссии по аккредитации образовательной деятельности |